| Projektauftrag |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: Entwicklung und Gestaltung der Berufsfachschule Wirtschaft mit dem Schwerpunkt XXX |  |  |  |  | Verantwortungsbereich (Schulleiter/-in; KO) |  |
| Eingangsvoraussetzung der SchülerInnen: □ RS □ offen (RS/HS) |  | Teammitglieder: |  |  | Teamleiter: |  |
| Fertigstellung bis: |  |  |  |  | Datum: |  |
| Ziele: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Arbeitsprozess |  |  | - Datei/Anlage |  | - Bemerkung |
| - 0 | - Projektauftrag für das Team |  |  | - Projektauftrag.doc |  | - Team ist benannt; Ziel ist allen Teilnehmern klar |
| - 1 | - Zielbestimmung und curriculare Analyse |  |  |  |  | - Die Schule hat die Schwerpunkte festgelegt |
| - 2 | - Schaffung eines gemeinsam getragenen pädagogischen Grundverständnisses des Teams: Lehrerbild, Schülerbild, Methodisches Verständnis, … |  |  |  |  | - Regionale Besonder-heiten der Ausbildungspartner berücksichtigen Bezug zum Leitbild der Schule Methoden-/Medienkonzept? |
| - 3 | - Didaktische Jahresplanung |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Modellierung des Lerngegenstandes |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Gestaltung der Lehr-/Lernarrangements |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |
| Zeitplan Bis zu den Osterferien: - Curriculare Analyse - Didaktische Jahresplanung - Festlegung der Modellierung Bis zu den Sommerferien: - Festlegung der Lernsituationen in den Lernbereichen und Lernfelder - Gestaltung der Lernsituationen bis Herbstferien |  |  |  |  |  |  |
| Abstimmungs-/Koordinierungsmaßnahmen: - Koordinierungstreffen mit SL/KO - Teamleitertreffen - Teamtreffen/Arbeitssitzungen - Dokumentation - Berichterstattung (Protokolle/Teamordner/BSCW-Plattform) |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift Schulleiter/in bzw. KO |  |  | Unterschrift Teamleiter |  |  |  |